## SmartCity_Bintaro_WBS
Task ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level
1 | Proyek Smart City Bintaro | 250d |  |  |  | 1
2 | Perencanaan | 20d | 01/01/2025 | 20/01/2025 |  | 2
3 | Kick-off Meeting | 2d | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  | 3
4 | Penyusunan WBS & Rencana Proyek | 18d | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 3 | 3
5 | Infrastruktur Digital | 60d | 21/01/2025 | 20/03/2025 |  | 2
6 | Pemasangan IoT Sensor Lalu Lintas | 30d | 21/01/2025 | 20/02/2025 | 4 | 3
7 | Implementasi Smart Lighting | 30d | 21/02/2025 | 20/03/2025 | 6 | 3
8 | Layanan Publik | 40d | 21/03/2025 | 20/04/2025 |  | 2
9 | Aplikasi Smart Parking | 20d | 21/03/2025 | 09/04/2025 | 4 | 3
10 | Aplikasi Layanan Kesehatan Online | 20d | 10/04/2025 | 20/04/2025 | 9 | 3
11 | Integrasi Sistem | 50d | 21/04/2025 | 10/06/2025 |  | 2
12 | Data Center & Cloud Integration | 25d | 21/04/2025 | 15/05/2025 | 10 | 3
13 | Dashboard Kota | 25d | 16/05/2025 | 10/06/2025 | 12 | 3
14 | UAT & Go-Live | 20d | 11/06/2025 | 30/06/2025 |  | 2
15 | UAT Sistem Smart City | 15d | 11/06/2025 | 25/06/2025 | 13 | 3
16 | Go-Live & Peluncuran | 5d | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 15 | 3